## 評審
評審委員_初評建議-原系統_修正
| 建議內容 | 修正方式 | 完成狀況 | 完成日 | 開始日
傷口診斷 | 護理背景人員的背書 | AI提供護理建議的時候會依醫院的官網為標準 | 已完成 | 2025-07-04 | 2025-06-29
| 增加AI醫療照護建議 | 由用戶所提供的 西元年(計算年齡)、疾病、個人習慣 作為AI判斷癒合時間、護理建議的標準 | 已完成
| 依據年紀提供不同的建議和傷口觀察(如老人癒合比較慢) |  | 已完成 | 2025-08-13 | 2025-08-05
| 癒合時間預估 |  | 已完成
用戶 | 最小資料使用化 | 只收集用戶的 西元年(計算年齡)、疾病、個人習慣 | 已完成 | 2025-08-05 | 2025-08-01
模型 | 如何提升AI判斷準確性 | 影像預處理、增加訓練資料數量 | 已完成 | 2025-07-10 | 2025-06-23
| 常見傷口管家 | 新增刺傷、手術型傷口–2種傷口類型 | 已完成
| 針對受傷程度是否辨識的出來 | 藉由訓練資料的分級處理，讓模型進行分級訓練 | 已完成 | 2025-09-09 | 2025-07-18
評審委員_初評建議-新功能開發
| 建議內容 | 修正方式 | 完成狀況 | 完成日 | 開始日
| 受傷追蹤，用動畫方式呈現傷口癒合狀態 | 加入『傷口追蹤』、『傷口群組』功能， 有分群的紀錄照片會以幻燈片的形式呈現 | 已完成 | 2025-07-24 | 2025-07-04
| 提供協同操作功能，小朋友受傷 | 預計規劃製作家庭群組功能 | 未完成 |  | 2025-08-15
| YOLO訓練資料來源的介紹 |  | 已完成
建議是否需送醫

## 指導老師
指導老師建議-原系統_修正
| 建議內容 | 修正方式 | 完成狀況 | 完成日 | 開始日
模型 | 擴增傷口種類 | 新增新增刺傷、手術型傷口–2種傷口類型 | 已完成 | 2025-07-10 | 2025-06-23
| 提升模型準確度 | 目前最新模型的準確度 | 已完成 | 2025-09-09 | 2025-07-18
附近醫院 | 依據營業狀態變更圖標顏色 | 透過Google Map API取得醫療診所的營業狀態，並給予對應狀態的icon顏色。 | 已完成 | 2025-07-18 | 2025-06-28
| 增加醫院收藏 | 在醫療診所的小卡加上『星星』按鈕，點擊可以收藏/取消收藏，被收藏的會顯示在收藏表中，清楚表示。 | 已完成 | 2025-08-14 | 2025-08-08
| 根據收藏狀態變更圖標樣式 | 點擊『星星』按鈕後，地圖上的icon轉換成『星星』。 | 已完成
| 即時顯示附近醫院 | 在使用者點擊『附近醫院』後，依使用者的位置，顯示距離他最近的10間醫療診所。 | 已完成 | 2025-08-18 | 2025-07-18
傷口診斷 | 將文字的護理步驟轉換成動畫呈現 | 原本規劃由AI生成護理動畫，但因品質不佳。 修正為以固定圖片呈現，以確保專業正確性並符合資源限制。 | 已完成 | 2025-09-20 | 2025-08-08