## 4-1專案排程-甘特圖-new
|  | 預計進度(初評) |  |  | 間隔天數 | 預計進度(複評) |  |  | 實際進度(初評) |  |  | 實際間隔天數 | 實際進度(複評) |  |  |  | 間隔天數 | 持續天數 | 間隔天數 | 持續天數 |  | 間隔天數 | 持續天數 | 實際間隔 | 實際天數 | 間隔天數 | 持續天數
|  | 開始 | 結束 | 天數 |  | 開始 | 結束 | 天數 | 開始 | 結束 | 天數 |  | 開始 | 結束 | 天數 | 競賽 | 0 | 87 | -45839 | 93 | 技術學習 | 45597 | 272
技術學習 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2025-07-30 | 272 | [19 empty] | 45597 | 272
[9 empty] | 2024-11-01 | 2025-07-30 | 272 | [9 empty] | 題目發想 | 45597 | 120
題目發想 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2025-02-28 | 120 | [17 empty] | 45597 | 61
[9 empty] | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 61 | [9 empty] | 功能分析 | 45658 | 91
功能分析 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 91 | [17 empty] | 45658 | 60
[9 empty] | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 60 | [9 empty] | 系統需求分析 | 45708 | 55
系統需求分析 | 2024-11-01 | 2025-02-20 | 2025-04-15 | 55 | [17 empty] | 45708 | 41
[9 empty] | 2025-02-20 | 2025-04-01 | 41 | [9 empty] | UI/UX設計 | 45726 | 144
UI/UX設計 | 2024-11-01 | 2025-03-10 | 2025-07-31 | 144 | [17 empty] | 45717 | 185
[9 empty] | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 185 | [9 empty] | 資料庫建置 | 45730 | 140
模型訓練 | 2024-11-01 | 2025-01-30 | 2025-08-31 | 213
[9 empty] | 2025-01-30 | 2025-09-09 | 222
資料庫建置 | 2024-11-01 | 2025-03-14 | 2025-07-31 | 140 | [17 empty] | 45730 | 154
[9 empty] | 2025-03-14 | 2025-08-14 | 154 | [9 empty] | API設計 | 45733 | 168
API設計 | 2024-11-01 | 2025-03-17 | 2025-08-31 | 168 | [17 empty] | 45733 | 152
[9 empty] | 2025-03-17 | 2025-08-15 | 152 | [9 empty] | 前端開發 | 45733 | 168
前端開發 | 2024-11-01 | 2025-03-17 | 2025-08-31 | 168 | [17 empty] | 45733 | 172
[9 empty] | 2025-03-17 | 2025-09-04 | 172 | [9 empty] | 後端開發 | 45748 | 153
後端開發 | 2024-11-01 | 2025-04-01 | 2025-08-31 | 153 | [17 empty] | 45748 | 157
[9 empty] | 2025-04-01 | 2025-09-04 | 157 | [9 empty] | 伺服器架設 | 45748 | 153
伺服器架設 | 2024-11-01 | 2025-04-01 | 2025-08-31 | 153 | [17 empty] | 45748 | 157
[9 empty] | 2025-04-01 | 2025-09-04 | 157 | [9 empty] | 競賽參與-1 | 45839 | 87
系統整合 | 2024-11-01 | 2025-05-09 | 2025-05-25 | 17 | 82 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | 32 | [13 empty] | 45786 | 17 |  |  | 82 | 32
[9 empty] | 2025-05-09 | 2025-05-25 | 17 | 82 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | 32 | [5 empty] | 系統測試 | 45802 | 7 |  |  | 81 | 34
系統測試 | 2024-11-01 | 2025-05-25 | 2025-05-31 | 7 | 81 | 2025-08-20 | 2025-09-22 | 34 | [13 empty] | 45802 | 34 |  |  | 81 | 34
[9 empty] | 2025-05-25 | 2025-05-31 | 7 | 81 | 2025-08-20 | 2025-09-22 | 34 | [5 empty] | 文件製作 | 45765 | 36 |  |  | 117 | 17
文件製作 | 2024-11-01 | 2025-04-18 | 2025-05-23 | 36 | 117 | 2025-09-17 | 2025-10-03 | 17 | [13 empty] | 45765 | 36 |  |  | 117 | 17
[9 empty] | 2025-04-18 | 2025-05-23 | 36 | 117 | 2025-09-17 | 2025-10-03 | 17 | [5 empty] | 簡報製作 | 45797 | 8 |  |  | 130 | 6
簡報製作 | 2024-11-01 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 8 | 130 | 2025-10-04 | 2025-10-09 | 6 | [13 empty] | 45797 | 8 |  |  | 130 | 6
[9 empty] | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 8 | 130 | 2025-10-04 | 2025-10-09 | 6
策展籌備 | 2024-11-01 | 2025-10-18 | 2025-12-06 | 50
[9 empty] | 2025-10-18 | 2025-12-06 | 50
最終文件製作 | 2024-11-01 | 2025-10-30 | 2025-12-26 | 58
[9 empty] | 2025-10-30 | 2025-12-26 | 58
競賽參與-1 | 2024-11-01 | 2025-07-01 | 2025-10-23 | 115
[9 empty] | 2025-07-01 | 2025-10-23 | 115
競賽參與-2 | 2024-11-01 | 2025-08-01 | 2025-11-01 | 93 | [17 empty] | 45839 | 115
[9 empty] | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 61 | [9 empty] | 系統整合 | 45786 | 17 |  |  | 82 | 32

## 4-1專案排程-甘特圖
| 預計進度(初評) | [5 empty] | 實際進度
| 開始 | 結束 | 天數 |  |  |  | 開始 | 結束 | 天數
技術學習 | 2024-11-01 | 2025-07-30 | 272
[7 empty] | 2024-11-01 | 2025-05-31 | 212
題目發想 | 2024-11-01 | 2025-02-28 | 120
[7 empty] | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 61
功能分析 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 91
[7 empty] | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 60
系統需求分析 | 2025-02-20 | 2025-04-15 | 55
[7 empty] | 2025-02-20 | 2025-04-01 | 41
UI/UX設計 | 2025-03-10 | 2025-07-31 | 144
[7 empty] | 2025-03-01 | 2025-05-31 | 92
資料庫建置 | 2025-03-14 | 2025-07-31 | 140
[7 empty] | 2025-03-14 | 2025-05-31 | 79
API設計 | 2025-03-17 | 2025-08-31 | 168
[7 empty] | 2025-03-17 | 2025-05-31 | 76
前端開發 | 2025-03-17 | 2025-08-31 | 168
[7 empty] | 2025-03-17 | 2025-05-31 | 76
後端開發 | 2025-04-01 | 2025-08-31 | 153
[7 empty] | 2025-04-01 | 2025-05-31 | 61
伺服器架設 | 2025-04-01 | 2025-08-31 | 153
[7 empty] | 2025-04-01 | 2025-05-31 | 61
系統整合 | 2025-05-09 | 2025-05-25 | 17 | 2025-09-10 | 2025-09-20 | 11
[7 empty] | 2025-05-09 | 2025-05-25 | 17
系統測試 | 2025-05-25 | 2025-05-31 | 7
[7 empty] | 2025-05-25 | 2025-05-31 | 7
文件製作 | 2025-04-18 | 2025-05-23 | 36
[7 empty] | 2025-04-18 | 2025-05-23 | 36
簡報製作 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 8
[7 empty] | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 8

## 工作表2
項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
技術學習
題目發想
功能分析
系統需求分析
UI/UX設計
資料庫建置
API設計
前端開發
後端開發
伺服器架設
系統整合
系統測試
文件製作
簡報製作
競賽參與