## 4-1專案排程-甘特圖
| 預計進度(初評) | [5 empty] | 實際進度
| 開始 | 結束 | 天數 |  |  |  | 開始 | 結束 | 天數
技術學習 | 2024-11-01 | 2025-07-30 | 272
[7 empty] | 2024-11-01 | 2025-05-31 | 212
題目發想 | 2024-11-01 | 2025-02-28 | 120
[7 empty] | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 61
功能分析 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 91
[7 empty] | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 60
系統需求分析 | 2025-02-20 | 2025-04-15 | 55
[7 empty] | 2025-02-20 | 2025-04-01 | 41
UI/UX設計 | 2025-03-10 | 2025-07-31 | 144
[7 empty] | 2025-03-01 | 2025-05-31 | 92
資料庫建置 | 2025-03-14 | 2025-07-31 | 140
[7 empty] | 2025-03-14 | 2025-05-31 | 79
API設計 | 2025-03-17 | 2025-08-31 | 168
[7 empty] | 2025-03-17 | 2025-05-31 | 76
前端開發 | 2025-03-17 | 2025-08-31 | 168
[7 empty] | 2025-03-17 | 2025-05-31 | 76
後端開發 | 2025-04-01 | 2025-08-31 | 153
[7 empty] | 2025-04-01 | 2025-05-31 | 61
伺服器架設 | 2025-04-01 | 2025-08-31 | 153
[7 empty] | 2025-04-01 | 2025-05-31 | 61
系統整合 | 2025-05-09 | 2025-05-25 | 17 | 2025-09-10 | 2025-09-20 | 11
[7 empty] | 2025-05-09 | 2025-05-25 | 17
系統測試 | 2025-05-25 | 2025-05-31 | 7
[7 empty] | 2025-05-25 | 2025-05-31 | 7
文件製作 | 2025-04-18 | 2025-05-23 | 36
[7 empty] | 2025-04-18 | 2025-05-23 | 36
簡報製作 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 8
[7 empty] | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 8

## 工作表2
項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
技術學習
題目發想
功能分析
系統需求分析
UI/UX設計
資料庫建置
API設計
前端開發
後端開發
伺服器架設
系統整合
系統測試
文件製作
簡報製作
競賽參與